АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2024                                      ст. Ольгинская                                                  №164

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Ольгинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Ольгинского сельского поселения от 31.01.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольгинского сельского поселения», от 31.01.2018  № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ольгинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольгинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ольгинского

сельского поселения                                                                               А.Г. Харсиев

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольгинского сельского  поселения

от  13.05.2024  № 164

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Ольгинского сельского поселения Аксайского района.

На реализацию муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество» в 2023 году предусмотрено 990,4 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2023 году 990,4 тыс. рублей или  100 процента.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» Ольгинского сельского поселения».

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть рост по повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Ольгинского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество»   за 2023 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 990,4  тыс. рублей, освоено 990,4 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольгинского сельского поселения Аксайского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год представлены в приложении №3 к Отчету.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  - отсутствуют

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

По итогам 2023 года реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество», основные мероприятия выполнены.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество»  за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы. | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Администрация Ольгинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 1)повешение эффективности муниципального управления. 2) повышение уровня развития информационных и телекоммуникационных технологий на территории Ольгинского сельского поселения; 3) повышение уровня оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования «Ольгинское сельское поселение». | Достигнут рост по повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития поселения. Своевременное и достоверное информирование населения поселения обеспечило снижение социальной напряженности. На официальном сайте поселения размещены официальные документы Администрации Ольгинского сельского поселения. | - |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольгинского сельского поселения Аксайского района,  областного бюджета и бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | информационное общество | всего | 990,4 | 990,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольгинского сельского поселения Аксайского района | 990,4 | 990,4 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем в органах местного самоуправления | всего | 990,4 | 990,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольгинского сельского поселения Аксайского района | 990,4 | 990,4 |